Phụ lục 3
ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU
	Tên nhiệm vụ: 
	Nhà cung cấp dịch vụ Thiết kế và thi công gian hàng cho Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam (VPSA) tại Vietfish 2026

	Dự án:
	SIPPO



1. TỔNG QUAN
HELVETAS Việt Nam cùng với Swiss Contact đồng triển khai Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu Thụy Sĩ (SIPPO). Cùng với 11 quốc gia toàn cầu, hợp phần tại Việt Nam tập trung nâng cao năng lực cho các tổ chức, hiệp hội, cơ quan xúc tiến thương mại (XTTM), đơn vị chủ trì các hoạt động XTTM nắm được kinh nghiệm (gọi tắt là BSO) tại Việt Nam, giúp các tổ chức BSO có năng lực cung cấp dịch vụ Xúc tiến thương mại cho hai ngành chính là Gỗ Kỹ thuật (Technical Wood -TW), Nguyên liệu Tự nhiên (Natural Ingredients – NI) và Thực phẩm Chế biến (Processed Food – PF) một cách hiệu quả và bền vững.
Trong năm 2026, nhằm hỗ trợ triển khai các hoạt động XTTM và nâng cao năng lực cho VPSA cùng các BSO đối tác, SIPPO sẽ hỗ trợ VPSA tham gia gian hang tại 02 triển lãm VIETFISH 2026 (19 đến 21 tháng 8 năm 2026) và FOODEXPO 2026 (11 đến 14 tháng 11 năm 2026) cùng diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Sài Gòn SECC. 
2. MỤC TIÊU
Thiết kế và thi công lắp đặt gian hàng cho Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam tại Vietfish 2026 nhằm trưng bày và là nơi kết nối giữa VPSA và các nhà mua hàng.
3. CÔNG VIỆC CỤ THỂ 
Đơn vị được lựa chọn sẽ đảm nhiệm toàn bộ các khâu thiết kế, thi công, hỗ trợ/tư vấn trưng bày, tháo dỡ và thu dọn tất cả các gian hàng trên không gian diện tích 12 m² x 2 gian hàng đặc biệt, bao gồm (nhưng không giới hạn) các nhiệm vụ cụ thể như sau: 
· Thảo luận và thống nhất ý tưởng với dự án và các bên liên quan tham gia triển lãm; 
· Thiết kế và trao đổi với SIPPO/VPSA để chốt phương án thiết kế sơ bộ (mặt bằng và phối cảnh); 
· Hoàn thiện bản vẽ chi tiết trình SIPPO/VPSA phê duyệt; 
· Làm việc với Ban Tổ chức (BTC) để triển khai thi công gian hàng đúng thời hạn, đảm bảo đầy đủ các quy định về an toàn điện, phòng chống cháy nổ... cũng như các quy định bắt buộc của BTC; 
· Phối hợp với các đơn vị tham gia hội chợ thực hiện trưng bày sản phẩm; 
· Tháo dỡ, thu dọn và trả lại nguyên trạng mặt bằng cho BTC
· Lưu trữ một số vật dụng có thể tiếp tục sử dụng cho các gian hàng triển lãm trong thời gian sắp tới – dự kiến vào tháng 11 (đây là tiêu chí sáng tạo, đổi mới, khuyến khích ý tưởng của đơn vị lựa chọn)
4. SẢN PHẨM
	STT
	Sản phẩm
	Thời hạn nộp sản phẩm

	1
	Bản vẽ tổng thể, bản vẽ kỹ thuật mặt đứng, mặt cắt;
Bản vẽ sơ đồ điện/ánh sáng ghi rõ số lượng từng loại đèn, công suất sử dụng Watt, Ampe, Volt;
Bản vẽ single line điện, bản vẽ cấp thoát nước, khí nén, internet nếu có đăng ký dịch vụ liên quan (nếu phương án thiết kế cần thiết theo yêu cầu của BTC)
	30/07/2026

	2
	Triển khai thi công lắp đặt và bàn giao gian hàng theo thiết kế được duyệt (có biên bản nghiệm thu bàn giao)
	19/08/2026

	3
	Tháo dỡ, thu dọn và trả lại mặt bằng nguyên trạng cho BTC (có biên bản nghiệm thu bàn giao)
	22/08/2026



5. CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT THAM KHẢO
5.1 Sơ đồ mặt bằng (gian hàng của dự án là B1207 & B1208)


5.2 Quy định của Ban tổ chức Vietfish 2026 



6. YÊU CẦU 
· Có đầy đủ giấy phép hoạt động kinh doanh ngành nghề theo luật định; 
· Đầy đủ cán bộ chuyên môn, nhân lực và thiết bị thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu về an toàn lao động; 
· Có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm (ưu tiên có kinh nghiệm hợp tác với VPSA/SIPPO) trong lĩnh vực thiết kế, thi công gian hàng hội chợ, phòng trưng bày (showroom); 
· Có ý tưởng gian hàng theo tính bền vững, kinh tế tuần hoàn.
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