|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ ФЕЙЕР ТРЕЙД**

|  |  |
| --- | --- |
| Контактная информация: | Нургуль Таштанова |
| Номер отдела: | 0404. 1020 |
| Номер проекта/мандата: | KGZ\_1251.11.3.0.  |
| Project/mandate name/country Название проекта/мандата/страна: | «БАЙ-АЛАЙ» - Программа по созданию малого бизнеса и доходоприносящей деятельности в Алае и Чон -Алае, Фаза 2\_Кыргызстан |

**Клиент: ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн**ул. 7-я Линия № 65, Бишкеке 720044, Кыргызстан🕿 Teл:+996 312 214 572E-Mail: kyrgyzstan@helvestas.org**Партнер по консорциуму: Фонд Ага-Хана в Кыргызской Республике (AKF-KR)**ул. Турусбекова 124а, Бишкек 720001, Кыргызстан🕿 Tel:+996 312 621 912E-Mail: davlatsulton.dorgabekova@akdn.org

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель :**  |  |
| 🕿  |  |
| E-Mail:  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Длительность контракта:** с 20 мая по 30 ноября 2021 г.  |  | 1 авг2019 |  |  |

1. **Исходная информация**

Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC- ШУРС) приняло решение о присуждении права заключения контракта по тендерной процедуре «Бай Алай - программа по созданию малого бизнеса и доходоприносящей деятельности в Алае и Чоң- Алае,Кыргызстан» (далее программа Бай Алай) консорциуму, состоящего из ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн и Фонда Ага -Хана в Кыргызстане. Право заключения контракта присуждается для Фазы II с 1 июня 2018 года по 30 апреля 2022 года.Программа Бай Алай является десятилетней инициативой в Алайском и Чон- Алайском регионе - двух горных районов, расположенных на юге Ошской области, граничающих с Таджикистаном и Китаем, с общей численностью населения около 100 000 человек. Эти два района считаются одними из беднейших районов Кыргызстана. Общая цель проекта заключается в сокращении бедности в Алае и Чон-Алае за счет увеличения доходов и занятости (включая самостоятельную занятость), в частности для женщин и молодежи, путем (i) повышения производительности и продаж производителей и малых предприятий в отдельных секторах и (ii) создание новых предприятий, возглавляемых женщинами и молодежью, а также увеличение оборота существующих. Для достижения этих результатов проект придерживается следующих стратегий:1. Поддержать развитие секторов животноводства (КРС), пчеловодства, рукоделия и туризма, чтобы добиться улучшения на уровне системы для задействованных участников рынка и создать доходы и заработок для бедных.
2. Содействовать развитию деловых консультационных услуг и улучшению доступа к финансовым услугам для зарождающихся фермерских и нефермерских малых и микропредприятий, включая новые предприятия, возглавляемых молодежью и женщинами, и укрепление потенциала участников рынка в продвижении совершенствования нормативной базы.

В рамках программы «Бай Алай – программа по созданию малого бизнеса и доходоприносящей деятельности в Алае и Чон-Алае» по сектору пчеловодство оказывается поддержка актерам ЦДС мед – пчеловодам - производителям и местным бизнес компаниям, занимающихся переработкой и экспортом меда. При поддержке программы «Бай Алай» пчеловоды были обучены национальным и международным стандартам качества меда, была разработана система управления качеством, включающая также постоянный мониторинг качества. В результате качество меда производителей-пчеловодов Алайского и Чон-Алайского районов было подтверждено лабораторными исследованиями центра ветеринарной диагностики и экспертизы по южному региону Кыргызской Республики, а также лабораторными исследованиями в Японии, куда эспарцетовый (белый) мед в сотрудничестве с бизнес- компанией «Номад Стор» экспортируется с 2018 г. В целях увеличения продаж и повышения добавленной стоимости планируется внедрение стандартов Фейр Трейд и сертификация кооператива «Чон-Алай балы» и компании-экспортера «Номад Стор». В связи с выше указанным, программа “Бай Алай” объявляет тендер на отбор консультационных услуг по внедрению стандартов Фейер Трейд. **ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ*****Название задания:*** Оказание услуг по внедрению стандартов Фейер Трейд (Справедливой Торговли) в кооперативе «Чон-Алай Балы» и компании-экспортера меда «Номад Стор».  ***Место(а) выполнения задания:*** Чон-Алайский район и г. Ош;***Сроки выполнения задания:*** Май 20 по Декабрь 10, 2021**Цель задания:** Оказание услуг по внедрению стандартов Фейр Трейд в кооператив «Чон-Алай балы» и компании-экспортера «Номад Стор» с целью увеличения продаж. **Основной результат задания** – Члены кооператива “Чон-Алай балы” и сотрудники компании «Номад Стор» ознакомлены со стандартами Фейер Трейд, внедрили стандарты и получили сертификаты Фейер Трейд производителя продукции и экспортера продукции. 1. **Задачи и ожидаемый результат:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Задача** | **Ожидаемый результат** | **Средство проверки** |
|  1. | Разработка плана внедрения и подготовки к аудиту кооператива «Чон-Алай балы» и компании экспортера «Номад Стор». | План согласован с директором кооператива «Чон-Алай балы» и руководителем компании «Номад Стор» | - Утвержденный общим собранием кооператива план работ по внедрению и подготовки к аудиту по сертификации Фейер Трейд, а также план работ, подписанный руководителем компании «Номад Стор» |
| 2. | Проведены 2 двух дневных тренинга для членов кооператива «Чон-Алай балы» и сотрудников компании «Номад Стор» по основными принципам и стандартам Фейр Трейд, а также требованиям к сертификации | Члены кооператива «Чон-Алай балы» и сотрудники «Номад Стор» обучены и знают основные принципы и стандарты Фейер Трейд, а также требования к сертификации Фейер Трейд | **-** программы обучений и списки участников |
| 3. | Разработка практического руководства для кооператива «Чон-Алай балы» на кыргызском языке (англ. Вариант предоставляется аудиторской компании Фло-Серт) по внедрению системы внутреннего контроля (ICS) в соответствии со стандартами Fairtrade. | - Руководство разработано и принято общим собранием членов кооператив «Чон-Алай балы».  | Разработанное руководство на кыргызском языке и на английском языке для аудитора.  |
| 4. | Оказание практической помощи кооперативу «Чон-Алай балы» и «Номад Стор» в подаче заявки Фло-Серт- сертифицирующей организации на сертификацию Фейер Трейд  | Заявки поданы и приняты. | Ответ сертифицирующей организации Фло-Серт |
| 5. | Осуществление не менее трех визитов в кооператив «Чон-Алай балы» и компанию «Номад Стор» для подготовки к сертификации и аудиту, включая разработку и заполнение всех необходимых журналов записей на уровне пчеловодов, протоколов и разработки процедур в соответствии со стандартами Фейр Трейд на уровне кооператива и компании «Номад\_Стор» | Разработаны журналы, протоколы и процедуры, принятые общим собранием кооператива «Чон-Алай балы» и руководством «Номад Стор» | - Отчеты по итогам выездов- фото отчеты |
| 6. | Организация аудита и практическое сопровождение кооператива «Чон-Алай балы» и компании «Номад Стор» при сертификационном аудите.  | - Успешное прохождение аудита  | - Описательный отчет - фото отчеты |
| 7.  | Содействие компании «Номад Стор» в поиске Фейер Трейд покупателя | - Налажены контакты с не менее двумя Фейер Трейд покупателями  | - Предварительный контракт, предоставленный аудитору Фло-Серт до аудита |

 ***Общие задачи***1. Предоставить подробный план мероприятий по оказанию услуг с учетом поставленных задач на обсуждение и утверждение проектной команде;
2. Предоставить описательные отчеты;

- первый описательный отчет предоставить не позднее 30 июля 2021 г.;- второй финальный описательный отчет предоставить не позднее 30 ноября 2021 г; 3. Раздаточные материалы и язык проведения мероприятий для членов кооператива «Чон-Алай балы» кыргызский; **3. Процедура подачи заявок**Кандидатам необходимо прислать следующие документы на электронную почту Nurgul.Tashtanova@helvetas.org, не позднее 11 мая, 2021 года:**Список документов для подачи заявок****•** Свидетельство о регистрации юридического лица;• Письмо заинтересованности с описанием опыта проведения аналогичных заданий; • Резюме основных исполнителей с опытом выполнения аналогичных заданий;• План мероприятий, график выполнения, включая детальный бюджет. **Основные требования к потенциальному консультанту или потенциальной организации:**- Опыт не менее 3х лет в сфере разработки и внедрения стандартов Фейер Трейд на уровне группы производителей- кооперативов и компаний переработчиков (опыт работы в сфере пчеловодства является преимуществом);- Успешный опыт практического сопровождения кооперативов и компаний-переработчиков при аудиторской сертификации Фейер Трейд;Знание требований рынка по качеству меда и основных требований по пищевой безопасности, включая принципы HACCP и технические регламенты;- - Опыт работы с местными неправительственными организациями, международными организациями (не менее 3-х лет);- Регистрация юридического лица |  |