техническое задание

|  |  |
| --- | --- |
| № контракта: |  |
| № бюджетной линии: | 0404.1020 |
| № проекта/мандата: | KGZ\_1251.11.3.0 |
| Название проекта/мандата/страны: | Программа «БАЙ АЛАЙ» по созданию малого бизнеса и доходоприносящей деятельности в Алае и Чон-Алае, фаза II\_Кыргызстан |

**Заказчик: ХЕЛЬВЕТАС Кыргызстан**

ул.7-линия №65

г.Бишкек 720044

Кыргызстан

🕿 +996 312 214 572

Эл.почта program@helvestas.org

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 🕿 | Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Эл.почта | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок действия контракта | с: | 13 ноября 2018 года | до: | 12 декабря 2018 года |

1. **Общее информация**

Фаза II программы «Бай-Алай» направлена на увеличение экономической интеграции домашних хозяйств в Алае и Чон-Алая, путем создания возможностей для получения дохода и роста самозанятости, особенно среди женщин и молодежи. Чтобы достичь этого, проект будет способствовать развитию четырех избранных цепочек создания стоимости, включая цепочку создания стоимости пчеловодства. Также проект будет способствовать созданию потенциала и стимулов участникам рынка для устойчивого предоставления услуг, специфичных для сектора, что будет способствовать повышению эффективности деятельности фермеров.

В данном техническом задании включены требования для проведения исследования по болезням пчел в Алайском и Чон-Алайском районах при тесном сотрудничестве с командой программы «Бай Алай».

**Задачи исполнителя в первый контрактный год (13/11/2018 –12/12/2018)**

1. **Сектор «пчеловодство»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятия** | **Индикаторы** | **Средства проверки** |
| 1. Разработка анкеты на кыргызском языке для проведения опроса пчеловодов проектного региона с целью сбора информации по определению точечного ареала и видового состава вредителей медоносных пчел. | * Содержание анкеты согласовано с командой программы «Бай Алай»; * Учтена география расположения сел пчеловодов. | * Анкеты * Фотоматериалы * Отчет эксперта |
| 1. Посещение пасек для отбора проб для лабораторных анализов с целью выявления карантинных объектов заболеваемости пчел в Алае и Чон-Алае. | * Карта пасек, где будут отобраны пробы для анализа согласована с командой программы «Бай Алай»; * Соблюдена пропорциональность мест, где были отобраны пробы для анализа. | * Карта пасек * Фотоматериалы * Отчет эксперта |
| 1. Проведение лабораторного анализа в Казахстане и России | * Заключение лабораторий Казахстана и России | * Заключение лабораторий * Отчет эксперта |
| 1. Подготовка отчета о ситуации болезней пчел и выработка рекомендаций для обсуждения на круглом столе | * Рекомендации для обсуждения на круглом столе согласованы с командой программы «Бай Алай» | * Отчет эксперта на кыргызском языке |
| 1. Организация круглого стола с участием всех заинтересованных сторон для обсуждения результатов исследования и разработки плана действий по решению проблемы. | * Результаты исследования доступны всем заинтересованным лицам / организациям; * Разработан рабочий план с временем выполнения и ответственными сторонами. | * Разработан план действий, который передан рабочей группе. |

**2. Предъявляемые требования к квалификации консультационной компании / специалиста:**

* Высшее образование в сфере биологии, сельского хозяйства и/или смежных направлений;
* Наличие опыта по проведению аналогичных исследований;
* Отличные знания кыргызского языка;
* Навыки по подготовке аналитического отчета на кыргызском языке.

**3. Необходимые документы для участия в конкурсе:**

* Письмо заинтересованности;
* Техническое предложение с резюме, вовлеченных экспертов и описанием их опыта работы в данном направлении, с графиком проведения исследования;
* Перечень проведенных аналогичных работ;
* Финансовое предложение.

Пакет документов с пометкой «Проведение исследования по болезням пчел в Алайском и Чон-Алайском районах» должен быть отправлен по электронной почте saikal.abyshova@helvetas.org до 09.11.2018.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Конечный срок для партнеров** | **Виды отчетов** | **Период охвата** |
| 13.12.2018 | Отчет по результатам исследования | 13.11.2018 - 12.12.2018 |
| 14.12.2018 | Финансовый отчет | 13.11.2018 - 12.12.2018 |